## INSTRUCOES
Histórico de Versões	Deve ser atualizado sempre que alguma modificação for realizada na especificação dos testes ou uma rodada de execução for realizada.
Especificação	Deve conter a versão mais nova dos casos de teste. Os casos de testes devem ser catalogados de acordo com o item de backlog (estória) que o originou, e com a confirmação ou conversa que está mais relacionado.
Execução <DATA_VERSAO>	Cada aba de execução é uma cópia da aba "Especificação", feita a partir da versão mais nova. Nessa aba, os campos "Executado", "Resultado Obtido & Observações" são preenchidos.
	Exemplo de nome de aba: / Execução 20110606_RC / (execução finalizada no dia 06 de Junho, feita na versão RC)

## Histórico_de_Versões
Versão	Data alteração	Comentários	Autor(es)
1.1	01/10/2013	Criação da Planilha	Júlio Oliveira
1.2	29/10/2013	Revisão	Camilo Almendra
1.3	16/04/2014	Edição da especificação e nova execução	André Luís Ferreira

## Especificação
				PREENCHER SOMENTE NA EXECUÇÃO
Caso de Uso	Fluxo	Identificador	Cenário de Teste	Passos	Resultados esperados	Resultado da Execução	Observações da Execução

Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_01	Criar Disciplina	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor no formato desejado. / 2. O usuário preenche o campo Código com um valor válido.	Disciplina Cadastrada no banco e mensagem de indicação de sucesso (a disciplina estará apenas no banco pois na lista de disciplinas só aparecem disciplinas vinculadas a algum curso)
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_03	Criar Disciplina: Usuário não preenche nenhum dos campos obrigatórios	1. O usuário não preenche o campo Nome. 2. O usuário não preenche o campo Código	Disciplina não cadastrada no banco e indicação de mensagem para preenchimento dos campos obrigatórios
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_04	Criar Disciplina: Nome já cadastrado	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor já existente no banco. / 2. O usuário preenche o campo Código com um valor válido.	Disciplina não cadastrada no banco e mensagem de indicação de que já existe uma disciplina cadastrada com nome.
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_05	Criar Disciplina: Código já cadastrado	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor válido. / 2. O usuário preenche o campo Código com um valor já existente no banco.	Disciplina não cadastrada no banco e mensagem de indicação de que já existe uma disciplina cadastrada com código.
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_06	Criar Disciplina: Campo Nome no formato incorreto (com caracteres especiais)	1. O usuário preenche o campo Nome inserindo caracteres especiais.	Disciplina não cadastrada
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_07	Criar Disciplina: Campo Nome no formato incorreto (com números)	1. O usuário preenche o campo Nome inserindo um numero.	Disciplina não cadastrada
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_16	Pesquisar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário preenche o campo com um valor pré-existente no banco. EX.: FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO / 2. Seleciona a opção de pesquisa por nome. / 3. Aciona a opção “Buscar”.	Disciplina visualizada com sucesso
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_17	Pesquisar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1.O usuário preenche o campo com um valor pré-existente. Ex:QXD0056. / 2. Seleciona a opção de pesquisa por CODIGO. / 3. Aciona a opção “Buscar”.	Disciplina visualizada com sucesso
Cadastrar Disciplina	PESQUISAR	TC_001_18	Pesquisar Disciplina de um curso	1.O usuário deixa selecionado os cursos desejados.	Disciplinas dos cursos selecionados são
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_19	Pesquisar Disciplina: Disciplina não cadastrada	1. O usuário pesquisa por uma disciplina que ainda não foi cadastrada no banco, pelo seu nome ou código	Disciplina não visualizada e mensagem de indicação que não foi encontrada.
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_20	Pesquisar Disciplina	1. O usuário realiza uma pesquisa inserindo caracteres especiais.	Disciplina não visualizada
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_22	Pesquisar Disciplina	1. O usuário deixa o campo de pesquisa vazio / 2. O usuário busca por uma Disciplina	Não é realizada a pesquisa
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_23	Pesquisar Disciplina:pesquisa por Código	1. O usuário pesquisa por uma disciplina inserindo o Código no formato X000.	Disciplina não visualizada
Cadastrar / Disciplina	ATUALIZAR	TC_001_24	Atualizar Disciplina	1. O usuário seleciona editar disciplina. / 2. O usuário edita os campos obrigatórios 3. Usuário salva as alterações.	Disciplina atualizada no banco e mensagem de indicação de sucesso.
Cadastrar / Disciplina	ATUALIZAR	TC_001_25	Atualizar Disciplina	1. O usuário seleciona editar disciplina / 2. Usuário cancela a atualização.	Usuário volta pra tela lista Disciplina
Cadastrar / Disciplina	EXCLUIR	TC_001_26	Excluir Disciplina	1. O usuário seleciona pesquisa por uma disciplina / 2. O usuário seleciona a opção excluir disciplina	Disciplina removida do banco com sucesso e mensagem de indicação de sucesso

## Execução 16_04_14
				PREENCHER SOMENTE NA EXECUÇÃO
Caso de Uso	Fluxo	Identificador	Cenário de Teste	Passos	Resultados esperados	Resultado da Execução	Observações da Execução

Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_01	Criar Disciplina	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor no formato desejado. / 2. O usuário preenche o campo Código com um valor válido.	Disciplina Cadastrada no banco e mensagem de indicação de sucesso (a disciplina estará apenas no banco pois na lista de disciplinas só aparecem disciplinas vinculadas a algum curso)	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_03	Criar Disciplina: Usuário não preenche nenhum dos campos obrigatórios	1. O usuário não preenche o campo Nome. 2. O usuário não preenche o campo Código	Disciplina não cadastrada no banco e indicação de mensagem para preenchimento dos campos obrigatórios	PASSOU, PARA OS 2 CASOS
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_04	Criar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor já existente no banco. / 2. O usuário preenche o campo Código com um valor válido.	Disciplina não cadastrada no banco e mensagem de indicação de que já existe uma disciplina cadastrada com nome.	FALHOU	FOI CADASTRADA UMS DISCIPLINA COM NOME “FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS” SENDO QUE JÁ EXISTE NO BANCO
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_05	Criar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor válido. / 2. O usuário preenche o campo Código com um valor já existente no banco.	Disciplina não cadastrada no banco e mensagem de indicação de que já existe uma disciplina cadastrada com código.	FALHOU	A DISCIPLINA NÃO É CADASTRADA NO BANCO, MAS O SISTEMA INFORMA QUE A DISCIPLINA FOI CADASTRADA
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_06	Criar Disciplina: Usuário preenche o campo Nome no formato incorreto	1. O usuário preenche o campo Nome inserindo caracteres especiais.	Disciplina não cadastrada	FALHOU	FOI CADASTRADA UMA DISCIPLINA COM NOME “$@TESTE 01”
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_07	Criar Disciplina: Usuário preenche o campo Nome no formato incorreto	1. O usuário preenche o campo Nome inserindo um numero.	Disciplina não cadastrada	FALHOU	FOI CADASTRADA UMA DISCIPLINA COM NOME “$@TESTE 01”
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_16	Pesquisar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário preenche o campo com um valor pré-existente no banco. EX.: FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO / 2. Seleciona a opção de pesquisa por nome. / 3. Aciona a opção “Buscar”.	Disciplina visualizada com sucesso	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_17	Pesquisar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1.O usuário preenche o campo com um valor pré-existente. Ex:QXD0056. / 2. Seleciona a opção de pesquisa por CODIGO. / 3. Aciona a opção “Buscar”.	Disciplina visualizada com sucesso	PASSOU	COM O CÓDIGO INFORMADO NO EXEMPLO, É INFORMADO QUE NÃO FOI ENCONTRADA A DISCIPLINA
Cadastrar Disciplina	PESQUISAR	TC_001_18	Pesquisar Disciplina de um curso	1.O usuário deixa selecionado os cursos desejados.	Disciplinas dos cursos selecionados são	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_19	Pesquisar Disciplina: Disciplina não cadastrada	1. O usuário pesquisa por uma disciplina que ainda não foi cadastrada no banco, pelo seu nome ou código	Disciplina não visualizada e mensagem de indicação que não foi encontrada.	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_20	Pesquisar Disciplina	1. O usuário realiza uma pesquisa inserindo caracteres especiais.	Disciplina não visualizada	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_22	Pesquisar Disciplina	1. O usuário deixa o campo de pesquisa vazio / 2. O usuário busca por uma Disciplina	Não é realizada a pesquisa	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_23	Pesquisar Disciplina:pesquisa por Código	1. O usuário pesquisa por uma disciplina inserindo o Código no formato X000.	Disciplina não visualizada	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	ATUALIZAR	TC_001_24	Atualizar Disciplina	1. O usuário seleciona editar disciplina. / 2. O usuário edita os campos obrigatórios 3. Usuário salva as alterações.	Disciplina atualizada no banco e mensagem de indicação de sucesso.	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	ATUALIZAR	TC_001_25	Atualizar Disciplina	1. O usuário seleciona editar disciplina / 2. Usuário cancela a atualização.	Usuário volta pra tela lista Disciplina	PASSOU
Cadastrar / Disciplina	EXCLUIR	TC_001_26	Excluir Disciplina	1. O usuário seleciona pesquisa por uma disciplina / 2. O usuário seleciona a opção excluir disciplina	Disciplina removida do banco com sucesso e mensagem de indicação de sucesso	PASSOU

## Teste_13-11-13
				PREENCHER SOMENTE NA EXECUÇÃO
Caso de Uso	Fluxo	Identificador	Cenário de Teste	Passos	Resultados esperados	Resultado da Execução	Observações da Execução

Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_01	Criar Disciplina	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor no formato desejado. 2. O usuário preenche o campo Código com um valor válido. 3.O usuário informa o Semestre da Disciplina no formato especificado, no caso Inteiro de 1 a 10 . 4. O usuário informa uma Estimativa da Quantidade de alunos no formato especificado.	Disciplina Cadastrada no banco e mensagem de indicação de sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_02	Criar Disciplina: O usuário preenche todos os dados nos formatos especificados mas não preenche o campo opcional estimativa da quantidade de alunos	1. O usuário preenche o campo Nome com um valor no formato desejado. 2. O usuário preenche o campo Código com um valor válido. 3.O usuário informa o Semestre da Disciplina no formato especificado, no caso Inteiro de 1 a 10. 4. O usuário não informa uma Estimativa da Quantidade de alunos e por default esse valor é 0.	Disciplina Cadastrada no banco e mensagem de indicação de sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_03	Criar Disciplina: Usuário não preenche nenhum dos campos obrigatórios	1. O usuário não preenche o campo Nome. 2. O usuário não preenche o campo Código 3.O usuário informa o Semestre da Disciplina no formato especificado, no caso Inteiro de 1 a 10. 4. O usuário seleciona a opção criar.	Disciplina não cadastrada no banco e indicação de mensagem para preenchimento dos campos obrigatórios	Passou	A mensagem de erro poderia destacar os outros campos obrigatórios além do código da disciplina
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_04	Criar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário tenta criar a disciplina com mesmo nome.	Disciplina não cadastrada no banco e mensagem de indicação de que já existe uma disciplina cadastrada com nome.	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_05	Criar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário tenta criar a disciplina com mesmo código.	Disciplina não cadastrada no banco e mensagem de indicação de que já existe uma disciplina cadastrada com código.	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_06	Criar Disciplina: Usuário preenche o campo Nome no formato incorreto	1. O usuário preenche o campo Nome inserindo caracteres especiais.	Disciplina não cadastrada	Falhou	Caracteres especiais são aceitos tanto no nome da disciplina quanto no código
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_07	Criar Disciplina: Usuário preenche o campo Nome no formato incorreto	1. O usuário preenche o campo Nome inserindo um numero.	Disciplina não cadastrada	Falhou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_10	Criar Disciplina: valor limite inferior Semestre de Oferta	1. O usuário preenche o campo Semestre de Oferta inserindo o valor 0.	Disciplina não cadastrada	Não executado	Lista dropdown não permite que usuário insira números fora do padrão esperado
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_11	Criar Disciplina: valor limite Semestre de Oferta	1. O usuário preenche o campo Semestre de Oferta selecionando o valor 1.	Se o usuário tentar cadastrar a Disciplina preenchendo apenas esse campo o resultado esperado é Disciplina não Cadastrada. No entanto se os outros campos obrigatórios tiverem preenchidos com valores validos o resultado esperado é Disciplina criada no banco e mensagem de indicação de sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_12	Criar Disciplina: valor limite superior Semestre de Oferta	1. O usuário preenche o campo Semestre de Oferta selecionando o valor 2.	Se o usuário tentar cadastrar a Disciplina preenchendo apenas esse campo o resultado esperado é Disciplina não Cadastrada. No entanto se os outros campos obrigatórios tiverem preenchidos com valores validos o resultado esperado é Disciplina criada no banco e mensagem de indicação de sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_13	Criar Disciplina: valor limite inferior Semestre de Oferta	1. O usuário preenche o campo Semestre de Oferta inserindo um valor 9.	Se o usuário tentar cadastrar a Disciplina preenchendo apenas esse campo o resultado esperado é Disciplina não Cadastrada. No entanto se os outros campos obrigatórios tiverem preenchidos com valores validos o resultado esperado é Disciplina criada no banco e mensagem de indicação de sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	CRIAR	TC_001_14	Criar Disciplina: valor limite Semestre de Oferta	1. O usuário preenche o campo Semestre de Oferta inserindo um valor 10.	Se o usuário tentar cadastrar a Disciplina preenchendo apenas esse campo o resultado esperado é Disciplina não Cadastrada. No entanto se os outros campos obrigatórios tiverem preenchidos com valores validos o resultado esperado é Disciplina criada no banco e mensagem de indicação de sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	Principal	TC_001_15	Criar Disciplina: valor limite superior Semestre de Oferta	1. O usuário preenche o campo Semestre de Oferta inserindo o valor 11.	Disciplina não cadastrada	Não executado	Lista dropdown não permite que usuário insira números fora do padrão esperado
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_16	Pesquisar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1. O usuário pesquisa por uma disciplina pelo seu nome.	Disciplina visualizada com sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_17	Pesquisar Disciplina: Disciplina já cadastrada	1.O usuário pesquisa por uma Disciplina pelo seu Código. Ex:XXX0000.	Disciplina visualizada com sucesso	Passou
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_18	Pesquisar Disciplina: Disciplina não cadastrada	1. O usuário pesquisa por uma disciplina que ainda não foi cadastrada no banco, pelo seu nome ou código	Disciplina não visualizada e mensagem de indicação que não foi cadastrada	Falhou	A disciplina não é visualizada mas não há mensagem de indicação de que não foi cadastrada
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_19	Pesquisar Disciplina	1. O usuário realiza uma pesquisa inserindo caracteres especiais.	Disciplina não visualizada	Falhou	Já que disciplinas com nome contendo caracteres especiais foram cadastradas, a busca também funcionou
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_20	Pesquisar Disciplina	1. O usuário pesquisa por uma disciplina inserindo valores negativos.	Disciplina não visualizada	Falhou	Já que disciplinas com nome contendo apenas um valor negativo foram cadastradas, a busca também funcionou
Cadastrar / Disciplina	PESQUISAR	TC_001_22	Pesquisar Disciplina:pesquisa por Código	1. O usuário pesquisa por uma disciplina inserindo o Código no formato X000.	Disciplina não visualizada	Passou	Poderia apresentar mensagem pedindo critério de busca
Cadastrar / Disciplina	ATUALIZAR	TC_001_23	Atualizar Disciplina	1. O usuário seleciona atualizar disciplina. 2. O usuário edita os campos obrigatórios e não obrigatórios preenchendo-os com valores validos 3. Usuário salva as alterações.	Disciplina atualizada no banco e mensagem de indicação de sucesso.	Passou
Cadastrar / Disciplina	ATUALIZAR	TC_001_24	Atualizar Disciplina	1. O usuário seleciona atualizar disciplina 2. Usuário cancela a atualização.	Usuário volta pra tela lista Disciplina	Não executado	Não existe opção de cancelamento para a edição da disciplina, o que existe é a opção de limpar todos os campos editados.
Cadastrar / Disciplina	EXCLUIR	TC_001_25	Excluir Disciplina	1. O usuário seleciona pesquisa por uma disciplina 2. O usuário seleciona a opção excluir disciplina	Disciplina removida do banco com sucesso e mensagem de indicação de sucesso	Passou